## 受入条件表
権限設定 受入条件表 ─ どこまで実装できれば合格か
「合否」に OK / NG を入れると下の到達状況が自動で集計されます。判定は上のマイルストーン順に進めてください。
マイルストーン | 完了条件 |  |  | 条件数 | OK | NG | 未判定 | 到達率
M1 権限が作れる | 顧客が自分で権限を作り、保存して再表示できる
M2 制御が効く | 作った権限どおりに画面が開く／開かない。直URLも塞がる
M3 人に配れる | 権限を人に割り当て、担当店舗を紐付けられる
M4 既存顧客を壊さない | 現行3権限と同じ動作のプリセットが用意され、移行漏れがない
M5 事故らない | 自分を締め出せない／一般権限で権限設定を触れない
M6 運用できる | 設定を点検でき、指標をまとめて設定できる
M7 境界設計が守られている | 動作テストで見えない設計の約束が実装で守られている
M8 顧客価値に到達 | 顧客が求める権限（画面単位で表現できる範囲）が実際に作れる
M9 次段階（P1対象外） | P1では実装しない。実測を記録し次の優先順位を決める
マイルストーン | マイルストーンの完了条件 | 設計ポイント | 条件ID | 実装レベル | 何を実装するか | 合格ライン（この数値を満たせば実装完了） | 実装できていないと起きること | 実装箇所 | 確認する画面 | 対応検証ID | 仕様書の根拠 | エビデンス | 合否 | 実測値 | 判定者 | 判定日
M1 権限が作れる | 顧客が自分で権限を作り、保存して再表示できる | A. 権限の単位と範囲 | AC-05 | MVP必須 | 会社／店舗の区分で、設定対象の画面を出し分ける | 区分=会社で21カテゴリ、区分=店舗で23カテゴリが設定対象に出る | 会社用・店舗用の権限を別々に作れない。機能の前提が崩れる | 権限編集（区分の選択→権限内容） | 権限編集（区分の切替） | T-03 | §3.3 カテゴリ構成 | T-03.png
M1 権限が作れる | 顧客が自分で権限を作り、保存して再表示できる | A. 権限の単位と範囲 | AC-06 | 品質必須 | 区分に該当しない画面を設定対象に出さない | 会社で店舗専用6が出ない、店舗で会社専用4が出ない | 会社の権限に店舗専用画面が出るなど、設定時に誤った選択肢を選べてしまう | 権限編集（カテゴリの ctx 判定） | 権限編集（権限内容） | T-03 | §3.3 | T-03.png
M1 権限が作れる | 顧客が自分で権限を作り、保存して再表示できる | B. 権限をつくる | AC-07 | MVP必須 | 権限の作成・保存・再表示が往復して壊れない | 保存→再表示で欠落・反転=0件 | 設定した権限が保存されない。機能として成立しない | 権限編集／roles・role_permissions | 権限編集（保存→再表示） | S-04 | §5.2 権限編集 | S-04.png
M1 権限が作れる | 顧客が自分で権限を作り、保存して再表示できる | B. 権限をつくる | AC-08 | MVP必須 | 雛形（ベース）から差分で作れる。移植プリセットを候補に出す | ベース選択に4種（オーナー相当/本部管理/店長/従業員）＋**まっさら（なし）**が出る。エリア長は含まれない | 27画面をゼロから設定することになり、実運用が回らない | 権限編集①ベース選択 | 権限編集（＋権限を新規作成） | T-01 | §5.2 / §7-H' エリア長を既定テンプレートにしない（2026-08-04） | T-01.png
M1 権限が作れる | 顧客が自分で権限を作り、保存して再表示できる | B. 権限をつくる | AC-09 | 品質必須 | ゼロから作る場合は全項目オフで始まる | **まっさら（なし）**を選んだとき許可=0件 | 意図せず開いた状態の権限ができる | 権限編集（まっさら（なし）） | 権限編集（まっさら（なし）選択時） | T-02 | §5.2 | T-02.png
M1 権限が作れる | 顧客が自分で権限を作り、保存して再表示できる | A. 権限の単位と範囲 | AC-12 | 品質必須 | 権限が未定義の画面は既定で塞ぐ（fail-closed） | 新規追加した画面が全ロールで「なし」＝例外0件。**コード上の既定値も T-24 の棚卸しで確認する** | 画面が増えるたびに全員が黙って見られるようになる。顧客は増えたことに気づけず、閲覧範囲が意図せず広がる | 判定層の既定値 | 権限編集 | T-02 T-24 | §9 fail-closed | T-02.png
M1 権限が作れる | 顧客が自分で権限を作り、保存して再表示できる | B. 権限をつくる | AC-33 | MVP必須 | 導入時に推奨権限をまとめて登録できる（下書きの保存・破棄を含む） | 権限テンプレートの適用で推奨4権限が権限一覧に登録される＝4件。一時保存→再訪で選択状態が一致、破棄で既定に戻る | 導入時に権限を用意できず、導入作業そのものが始められない | 権限テンプレート画面 | 権限テンプレート | T-04 | §5.6 F-01 F-02 F-25 | T-04.png
M2 制御が効く | 作った権限どおりに画面が開く／開かない。直URLも塞がる | D. 制御が実際に効く | AC-10 | MVP必須 | 許可した画面が開ける | 見えるべき画面=100%開ける | 必要な画面が開けず現場の業務が止まる | 各画面の表示判定 | 全画面（各権限でログイン） | T-09〜T-14 | §3.1 ①画面 | T-09.png
M2 制御が効く | 作った権限どおりに画面が開く／開かない。直URLも塞がる | D. 制御が実際に効く | AC-11 | MVP必須 | 許可していない画面が開けない。メニュー非表示だけでなく直URLも塞ぐ | メニュー非表示かつ直URLでも開けない=100%。**ダッシュボードは閲覧固定（権限設定の対象外）のため除く** | 見せてはいけない画面が見える＝情報漏洩 | コントローラの認可（メニュー生成だけでは不可） | 全画面（直URLを含む） | T-09〜T-14 | §9 誤って通す | T-09.png
M2 制御が効く | 作った権限どおりに画面が開く／開かない。直URLも塞がる | D. 制御が実際に効く | AC-13 | MVP必須 | 権限を最小にしてもログインでき、ランディングに着地する | 全項目オフのロールでログインでき、開ける画面＝1（ダッシュボードのみ）。空白・エラー・ループ0件。**ダッシュボードは閲覧固定で「なし」に設定できない前提** | 権限を絞ると使えなくなる＝絞る運用そのものができない | ダッシュボード＝閲覧固定 | ダッシュボード | T-14 | §9 誤って塞ぐ | T-14.png
M2 制御が効く | 作った権限どおりに画面が開く／開かない。直URLも塞がる | D. 制御が実際に効く | AC-21 | MVP必須 | 設定変更が反映される（即時または再ログイン） | 設定変更後、対象ユーザーの次の画面遷移または再ログインで反映される。無反映＝0件（どちらの方式かは記録する） | 権限を変更しても効かない | 権限のキャッシュ・セッション | 全画面（変更後に遷移） | T-08 | §8-6 | T-08.png
M3 人に配れる | 権限を人に割り当て、担当店舗を紐付けられる | C. 権限を人に適用する | AC-04 | MVP必須 | 既存の全管理者に権限が割り当たる（移行漏れ0） | ロール未割当=0名 | 権限が付いていない管理者はログインしても何も見えない | 移行処理 | ユーザー割当 | T-18 T-21 | §4 | ユーザー割当一覧のスクショ（未割当0名）
M3 人に配れる | 権限を人に割り当て、担当店舗を紐付けられる | C. 権限を人に適用する | AC-14 | MVP必須 | 1人1ロール。付け替えで前の権限が確実に外れる | 割当編集で同時に選べる権限=1つ。付け替えで前の権限の画面=0件 | 前の権限が残り、想定外の画面が見えたままになる | 割当編集／user_roles | 割当編集 | S-05 T-15 | §3.5 / §7-H 1人1ロール（2026-08-03・暫定） | S-05.png
M3 人に配れる | 権限を人に割り当て、担当店舗を紐付けられる | C. 権限を人に適用する | AC-15 | 品質必須 | 付け替えで既存権限が置き換わることを事前に明示する | 登録済み/置換予告が該当行に表示=100% | 付け替えで意図せず権限を剥奪してしまう | 割当編集／一括割当のUI | 割当編集／一括割当 | T-15 T-16 | §5.4 事故防止3点 | T-15.png
M3 人に配れる | 権限を人に割り当て、担当店舗を紐付けられる | C. 権限を人に適用する | AC-16 | MVP必須 | 担当店舗を複数紐付けられる（人ごとに異なる範囲） | 店長ベースで作った権限に2店舗を紐付けて保存できる | エリアマネージャーなど複数店舗を担当する権限が作れない | 割当編集（store_ids） | 割当編集（対象店舗） | S-05 T-11 | §3.1④ / §7-B 担当店舗は割当側にのみ持たせる | S-05.png
M3 人に配れる | 権限を人に割り当て、担当店舗を紐付けられる | C. 権限を人に適用する | AC-19 | 品質必須 | 店舗ロールで担当店舗が未設定の割当を検知する | 担当店舗0件のまま保存できない、または警告が出る。無警告のまま保存できる＝0件 | 担当店舗が未設定のまま割り当てられ、何も見えない人ができる | 割当編集のバリデーション | 割当編集 | T-18 | §5.4 | T-18.png
M4 既存顧客を壊さない | 現行3権限と同じ動作のプリセットが用意され、移行漏れがない | E. 現行からの移植 | AC-01 | MVP必須 | master と同じ動作をするプリセットを用意する | 適用前後で見える画面の増減=0 | 既存の master 権限で見える画面が増減する。増えれば情報漏洩、減れば業務停止 | 移植プリセット | 全画面（master でログイン） | S-06 T-21 | §4 段階導入 | 適用前後の全メニュー スクショ2枚
M4 既存顧客を壊さない | 現行3権限と同じ動作のプリセットが用意され、移行漏れがない | E. 現行からの移植 | AC-02 | MVP必須 | manager と同じ動作をするプリセットを用意する | 増減=0 | 既存の manager 権限で見える画面が増減する | 移植プリセット | 全画面（manager でログイン） | S-06 T-21 | §4 | 適用前後の全メニュー スクショ2枚
M4 既存顧客を壊さない | 現行3権限と同じ動作のプリセットが用意され、移行漏れがない | E. 現行からの移植 | AC-03 | MVP必須 | shop_manager と同じ動作をするプリセットを用意する | 増減=0 | 既存の shop_manager 権限で見える画面が増減する | 移植プリセット | 全画面（shop_manager でログイン） | S-06 T-21 | §4 | 適用前後の全メニュー スクショ2枚
M5 事故らない | 自分を締め出せない／一般権限で権限設定を触れない | F. 事故を防ぐ | AC-17 | MVP必須 | 自分の権限から権限設定を外せない（自己ロックアウト防止） | 権限設定を自ロールから外す操作でブロックまたは警告が出る。無警告で保存できる＝0件 | 管理者が自分を締め出し、復旧に開発対応が必要になる | 権限編集の保存時チェック | 権限編集 | T-17 | §9 自己ロックアウト | T-17.png
M5 事故らない | 自分を締め出せない／一般権限で権限設定を触れない | F. 事故を防ぐ | AC-18 | MVP必須 | 一般の権限で権限設定ページを開けない | 店舗ロールで権限設定URL=ブロック | 一般の権限で権限設定を書き換えられる＝権限機能全体が無意味になる | 権限設定画面の認可 | 権限設定（直URL） | T-17 | §9 | T-17.png
M6 運用できる | 設定を点検でき、指標をまとめて設定できる | G. 設定を点検できる | AC-20 | 品質必須 | 一覧の許可数が実際の設定と一致する | 不一致=0件（dataset/08 の**7権限すべて**） | 一覧の表示と実際の設定がズレ、確認を誤る | 権限一覧の集計 | 権限一覧 | T-05 | §5.3 権限一覧 | T-05.png
M6 運用できる | 設定を点検でき、指標をまとめて設定できる | G. 設定を点検できる | AC-27 | 品質必須 | 権限編集はどの入口から入っても元の画面に戻る | 4入口すべてで来た元に戻る（一覧/セルクリック/役割サマリ/割当編集） | 修正のたびに元の場所へ辿り直すことになり、点検作業が重くなる | 遷移の origin 保持 | 権限編集（4入口） | T-07 | §5.6 F-06〜F-09 | T-07.png
M6 運用できる | 設定を点検でき、指標をまとめて設定できる | G. 設定を点検できる | AC-28 | 品質必須 | 役割サマリの割当人数が実態と一致する | **7権限すべてで** 表示N＝実保持者数（差分0） | 割当人数の表示が実態とズレ、点検の判断を誤る | 役割サマリの集計 | 役割サマリ | T-06 | §5.4 役割サマリ | T-06.png
M6 運用できる | 設定を点検でき、指標をまとめて設定できる | H. 指標とオーナー | AC-29 | 品質必須 | 指標をまとめて設定でき、他の権限に再利用できる | テンプレ適用の結果が定義と一致。保存した組み合わせを他権限で読込できる | 権限ごとに指標を作り直すことになり運用負荷が高い | 指標条件設定／マイテンプレート | 指標条件設定／マイテンプレート | T-20 | §5.5 | T-20.png
M6 運用できる | 設定を点検でき、指標をまとめて設定できる | H. 指標とオーナー | AC-30 | 品質必須 | オーナー専用機能が読取専用・オーナー限定である | 指標管理に編集UI（トグル／コピー／条件設定）が表示される＝0件。オーナー以外が付与先指定を実行できる＝0件 | 全権の設定が誤って変更される | オーナー操作 | オーナー操作 | T-20 | §5.3 オーナー操作 | T-20.png
M6 運用できる | 設定を点検でき、指標をまとめて設定できる | G. 設定を点検できる | AC-31 | 推奨 | 一覧の表示絞り込みが次回も保持される | 画面を離れて戻ったとき、列選択が離脱前と一致（スコープ別に保持） | 点検のたびに表示条件を選び直すことになる（利便性） | localStorage | 権限一覧 | T-05 | §5.3 | T-05.png
M7 境界設計が守られている | 動作テストで見えない設計の約束が実装で守られている | K. 境界設計を守る（動作テストでは検出できない） | K-01 | MVP必須 | 権限はロール経由でのみ付与する（人に直接付けない） | ユーザー個別に権限内容を編集できるUI・APIが存在しない＝0件 | 人ごとに権限を作り込めてしまい、従業員数だけ設定が増殖して誰が何を見えるか把握できなくなる | 割当はロールの選択のみ。role_permissions はユーザーに紐付けない | ユーザー割当／割当編集 | T-24 | §7-A 権限はロール経由で与える（人に直接付けない） | 設計レビュー記録
M7 境界設計が守られている | 動作テストで見えない設計の約束が実装で守られている | K. 境界設計を守る（動作テストでは検出できない） | K-02 | MVP必須 | 区分とデータ範囲を独立した軸として実装する | 店舗ロールでも担当店舗を全店・複数店に設定できる＝**上限の制約がない**。※下限は AC-19 のとおり1件以上が必須（0件は保存不可） | 「店舗ロール＝自店舗のみ」と固定され、エリアマネージャーや複数店舗所属が表現できない | user_roles.store_ids は区分と独立。区分でstore_idsを制限しない | 割当編集（対象店舗） | T-24 | §7-C 区分とデータ範囲は独立した別軸 | 設計レビュー記録
M7 境界設計が守られている | 動作テストで見えない設計の約束が実装で守られている | K. 境界設計を守る（動作テストでは検出できない） | K-03 | MVP必須 | 操作は登録・編集・削除を一体で扱う | 権限の状態が なし／閲覧／操作 の3つ＝4つ目が存在しない | 4状態に戻ると設定コストが跳ね上がり、顧客が使いこなせない | role_permissions.level は 0/1/2 のみ。削除専用フラグを作らない | 権限編集（権限内容） | T-24 | §7-D 操作＝登録・編集・削除を一体（削除を分けない） / §3.2 | 設計レビュー記録
M7 境界設計が守られている | 動作テストで見えない設計の約束が実装で守られている | K. 境界設計を守る（動作テストでは検出できない） | K-04 | MVP必須 | 機密ランクを画面に出さない | 指標一覧・指標条件設定に機密度のバッジ・ラベルが表示されない＝0件 | 顧客が指標を選ぶたびにランクの妥当性を判断させることになる | sens は初期値の算出にのみ使用。UIに描画しない | 指標一覧／指標条件設定 | T-24 | §7-E 機密ランクを画面に出さない | 設計レビュー記録
M7 境界設計が守られている | 動作テストで見えない設計の約束が実装で守られている | K. 境界設計を守る（動作テストでは検出できない） | K-05 | MVP必須 | 会社指標を店舗ロールに付与できる（禁止しない） | 店舗ロールの指標一覧で会社指標をONにできる（ハードブロック＝0件）。初期状態のON件数は 従業員=会社0／店長=会社8 | ハードブロックすると「店長にも全社利益を見せたい」という顧客の運用方針を否定する | 既定OFF＋管理者オプトイン。行スコープ遮断とは独立 | 指標一覧（会社タブ） | T-24 | §7-F 会社指標を店舗ロールに出すことを禁止しない | 設計レビュー記録
M7 境界設計が守られている | 動作テストで見えない設計の約束が実装で守られている | K. 境界設計を守る（動作テストでは検出できない） | K-06 | MVP必須 | 「含める」チェックを店舗選択と統合しない | 一括割当で店舗を選んだだけでは権限が付与されない | 誤クリックがそのまま権限付与になり、意図しない人に権限が渡る | 含めるチェックを明示の安全装置として残す | 一括割当 | T-24 | §7-G 「含める」チェックを店舗選択と統合しない | 設計レビュー記録
M8 顧客価値に到達 | 顧客が求める権限（画面単位で表現できる範囲）が実際に作れる | I. 顧客価値に到達しているか | AC-22 | MVP必須 | 画面単位で表現できる4シナリオの権限が作れる | SC-01a経理（会社）／SC-01b経理（店舗）／SC-02人事／SC-04バイトL／SC-06スタッフ の5件で ×（作れない）＝0件。△は過不足の内容を必ず記録 | 顧客が求める権限を作れない＝リリースする意味がない | （総合判定） | 全画面（6シナリオ） | T-22 | §1.2 顧客要望 | 6シナリオの判定表
M9 次段階（P1対象外） | P1では実装しない。実測を記録し次の優先順位を決める | J. 次段階（P1では実装しない） | AC-23 | 次段階 | 担当外店舗のデータを返さない | 他店データ=0件。2店舗合計=表示合計 | 担当外店舗のデータが混ざる。P3（データ範囲の強制）の要否判断に使う | P3 行スコープ強制 | 集計／売上分析 | T-11 T-23 | §3.1 ④ / §8-6 | T-11.png
M9 次段階（P1対象外） | P1では実装しない。実測を記録し次の優先順位を決める | J. 次段階（P1では実装しない） | AC-24 | 次段階 | 閲覧のみの権限で更新できない | 保存・登録・削除=不可（値が変わらない） | 閲覧のみの権限で更新できてしまう。P2の要否判断に使う | P2 操作判定 | 費用設定／従業員管理 | T-23 | §3.1 ② / §8-6 | T-23.png
M9 次段階（P1対象外） | P1では実装しない。実測を記録し次の優先順位を決める | J. 次段階（P1では実装しない） | AC-25 | 次段階 | 許可していない指標を表示しない | ダッシュボード・分析画面に非許可指標=0件 | 許可外の指標が表示される。P4の要否判断に使う | P4 指標可視性 | ダッシュボード／分析画面 | T-19 T-23 | §3.1 ③ / §5.5 | T-19.png
M9 次段階（P1対象外） | P1では実装しない。実測を記録し次の優先順位を決める | J. 次段階（P1では実装しない） | AC-26 | 次段階 | 変更が監査ログに残る | 権限の作成・割当の変更が操作ログに記録される＝記録漏れ0件（P1では実測を記録するのみ） | 変更履歴が残らない。P5の要否判断に使う | P5 audit_logs | （管理画面のログ） | T-23 | §6 audit_logs | T-23.png
M9 次段階（P1対象外） | P1では実装しない。実測を記録し次の優先順位を決める | J. 次段階（P1では実装しない） | AC-32 | 次段階 | データ範囲・操作を要する権限が作れる | **次段階の到達目標**。SC-03エリア長／SC-05閲覧のみ の2件が ◯（作れる）。**P1では×が想定され、×であること自体が P2（操作制限）・P3（データ範囲）を前倒しする根拠になる**。P1では判定せず結果を記録する | データ範囲・操作を要する権限が作れない。P2/P3の前倒し判断に使う | P2／P3 | 全画面（SC-03／SC-05） | T-22 T-23 | §1.2 顧客要望 / §8-6 | T-22.png
M9 次段階（P1対象外） | P1では実装しない。実測を記録し次の優先順位を決める | J. 次段階（P1では実装しない） | AC-34 | 次段階 | 会社画面と店舗画面の両方を扱う権限が作れる | 1人の権限で 会社画面（お支払い等）と店舗画面（費用設定等）の両方が開ける＝現状は×が想定 | 経理のように会社の支払と店舗の費用設定を両方見る職務が、1人1ロールでは表現できず権限を2つ作って人を分ける運用になる | user_roles（1人1ロール）／区分の設計 | 権限編集（区分） | T-09 T-09b | §3.5 / §7-C 区分とデータ範囲は独立した別軸 | T-09b.png