## 列仕様
検証プラン 列仕様
計算系と操作系を統合した1枚です。計算系だけに使う列（入力値・計算根拠）は、操作系では「—」になります。
# | 列名 | 何を書くか | 記入者 | 例
1 | 段階 | 準備／設定／権限が効くか／割当／一覧・遷移／指標／移植 のどれか。上から順に実施する | 作成時 | 権限が効くか
2 | 検証ID | S＝準備、T＝検証。実施順に並べている | 作成時 | T-11
3 | 検証内容 | 何を確かめるケースか。ひと言で | 作成時 | US-03 エリア長（店長ベースのカスタマイズ例）
4 | 画面 | どの画面を開くか。ログインするユーザーも書く | 作成時 | US-03でログイン → 売上分析・従業員管理
5 | 前提・入力値 | 先に済んでいる必要のある準備ID。計算系はここに入力値を書く | 作成時 | S-05／入力値：担当店舗＝渋谷店・新宿店
6 | 使う検証データ | 検証用データセットのどのシートを使うか。データ不要なケースは「—」 | 作成時 | 07（US-03）／03_売上／02_従業員
7 | 操作 | 実際に行う手順。クリックする場所まで書く | 作成時 | US-03でログインし、許可画面を順に開く→次に不許可画面をメニュー確認し直URLでも開く
8 | 期待挙動 | 何が起きればよいか（できること） | 作成時 | 担当2店舗の合計＝3,000,000 になる
9 | 起きてはいけないこと | 何が出たらNGか（見えてはいけないもの）。権限の検証は「見えないこと」を確かめる場面が多いため独立させている | 作成時 | 池袋（400万）が混ざらない。池袋三郎の給与80万が出ない
10 | 合否ライン | OK/NGを分ける数値の線。件数・割合・金額で書く。**どの画面で見るかを「画面」列と揃える** | 作成時 | 売上分析の合計＝3,000,000。池袋の混入＝0件（7,000,000ならNG）
11 | 計算根拠 | その数値になる理由。計算系のみ。操作系は「—」 | 作成時 | 渋谷100万＋新宿200万＝300万。池袋400万が入ると700万になる
12 | 確認ポイント | なぜこれを見るのか、どこで間違えやすいか | 作成時 | 合計が7,000,000なら全社が見えている＝NG。P3を前倒しする根拠
13 | スクショに写すもの | どの画面のどの瞬間を撮るか。何枚必要かも書く | 作成時 | 売上分析の合計＝3,000,000 と、店舗切替に渋谷・新宿だけが並んだ状態（2枚）
14 | スクショファイル名 | 証跡の保存名。検証IDと合わせる | 実施時 | T-11
15 | 受入条件ID | この検証が担保する受入条件。NGならリリース判断に跳ね返る | 作成時 | AC-10 AC-11 AC-23
16 | 遷移フローID | 対応する遷移フロー（20260803_09）。NGなら遷移の設計に跳ね返る | 作成時 | F-14
17 | ヘルプページの該当箇所 | 顧客に何と説明しているか。NGならヘルプの記述も直す必要がある | 作成時 | ケース別のやり方（複数の店舗をまとめて見せたい）／担当店舗を設定する（図2）
18 | 実際の値 | 実施して見えた値・挙動をそのまま書く。判断は書かない | 実施時 | 合計 3,000,000。池袋は切替に出ず
19 | 判定 | OK／NG／検証不能。データを投入できない場合は「検証不能」。「問題なし」と書かない | 実施時 | OK
20 | 実施者 | 誰が実施したか。証跡として残す | 実施時 | 鈴木
21 | 実施日 | いつ実施したか。実装が変わると結果も変わるため必須 | 実施時 | 2026-08-20
22 | 備考 | NGの詳細、再実施の記録、検証不能の理由など | 実施時 | 1回目NG。修正後の再実施でOK（8/22）
■ 使い方
1. 「画面」を開き、「前提・入力値」が済んでいることを確かめる
2. 「操作」のとおりに操作する
3. 「期待挙動」と「起きてはいけないこと」の両方を見る
4. 「合否ライン」に照らして「実際の値」と「判定」を書く
5. 「スクショに写すもの」のとおり撮り、「スクショファイル名」で保存する
6. 「実施者」「実施日」を記入する（実装が変わると結果も変わるため、いつ誰が確かめたかを残す）
7. NG のときは「受入条件ID」「遷移フローID」「ヘルプページの該当箇所」を見て、どこに跳ね返るかを確認し、「備考」に詳細を書く

## 検証プラン
確かめる手順。上から順に実施する。S-01〜S-06 は準備、T-01〜 が検証。 「画面」を開いて「操作」を行い、「期待挙動」と「起きてはいけないこと」を見て、「合否ライン」に照らして「判定」に OK / NG を入れる。 右端の「受入条件ID／遷移フローID／ヘルプページの該当箇所」は、NG のときにどこへ跳ね返るかを示す。
段階 | 検証ID | 検証内容 | 画面 | 前提・入力値 | 使う検証データ | 操作 | 期待挙動 | 起きてはいけないこと | 合否ライン | 計算根拠 | 確認ポイント | スクショに写すもの | スクショファイル名 | 受入条件ID | 遷移フローID | ヘルプページの該当箇所 | 実際の値 | 判定 | 実施者 | 実施日 | 備考
準備 | S-01 | 環境とモックの確認 | 権限設定（ステージングの権限一覧）／仕様モック | - | —（データ不要） | ステージングURL（＝________）を開く。仕様モック https://suguru789987.github.io/rakmy-permission-mock/ も開き build版数が最新か確認。仕様書05 §8-6の確認事項をエンジニアに聞く | 両方が開ける。エンジニアへの確認事項に回答がある | — | 両方開ける＝2/2。確認事項の未回答＝0件 | — | 本番 rakmy／rakmy_server に触れていないこと | ステージングの権限一覧と仕様モックを並べた状態 | S-01 | — | — | —（環境確認）
準備 | S-02 | データ投入 | 店舗管理／各実績の登録画面 | S-01／入力値：渋谷100万／新宿200万／池袋400万、仕入は各1/10、人件費は売上の30% | 01_店舗／03_売上／04_仕入／05_人件費／06_費用_予算 | 20260803_10 の dataset/01〜06 を投入（店舗3件、売上1:2:4＝100万/200万/400万、仕入・人件費・従業員4名・費用・予算） | 3店舗と当月1日分の実績が登録済み | — | 3店舗×5種の実績が登録済み。比率 1：2：4 が崩れていない | 1：2：4。合計からどの店舗が含まれるか一意に逆算できる | 金額の比率 1：2：4 を崩さない | 投入後の売上一覧。3店舗の金額が 100万／200万／400万 になっていること | S-02 | — | — | —（データ投入）
準備 | S-03 | 検証ユーザー登録 | ユーザー管理（経営管理クラウドの管理者登録画面） | S-02 | 07_検証ユーザー | dataset/07 の US-01〜07 を登録 | 検証ユーザー8名が登録済み | — | 8名が登録済み | — | メールは +pm01〜08 で区別する | 登録後のユーザー一覧。US-01〜US-08 の8名が並んだ状態 | S-03 | — | — | —（ユーザーの登録）
設定（S-04より前） | T-04 | 権限テンプレートの保存と破棄 | 権限テンプレート（初回表示）→ 適用後は権限一覧に着地 | S-01／権限を1件も作っていない初回状態 | —（権限を作る前のため不要） | 権限テンプレート画面で選択途中に「一時保存」→離れて再訪→次に「下書きを破棄」→「適用」 | 一時保存した選択が再訪で復元。適用で権限一覧に登録 | 権限を作成済みの状態で実施して「画面が出ない＝NG」と誤判定しない | 一時保存の復元＝一致。破棄で既定に戻る。適用で権限一覧に4権限が登録 | — | 導入時に顧客が最初に触れる画面。権限を作った後だとこの画面が出ないため、必ず S-04 より前に実施する | 権限テンプレート画面の全体。4権限の選択欄と「適用」「一時保存」「下書きを破棄」が写っていること | T-04 | AC-33 | F-01 F-02 F-25 | 導入時の初期設定
準備 | S-04 | 権限7件の作成 | 権限設定 → ＋権限を新規作成 → 保存後は権限一覧に着地 | S-01 | 08_権限設定値 | dataset/08 のとおり作成（経理担当（会社）・経理担当（店舗）・人事担当・エリア長・バイトリーダー・閲覧のみ・スタッフ の7権限）。**エリア長は既定テンプレートに無い＝店長を雛形に選び、権限名を『検証_エリア長』に変えて作る**（顧客が実際に行うカスタマイズの再現）。保存後に再度開いて設定が再現するか確認 | 7権限が保存でき、再表示で設定が再現する | 欠落・反転が起きない | 7権限が保存でき、再表示で欠落・反転＝0件 | — | 保存が壊れると以降の検証がすべて無意味になる | 作成後の権限一覧。7権限が並んだ状態 | S-04 | AC-07 | F-03 | ケース別のやり方
準備 | S-05 | 割当と担当店舗 | 権限設定 → ユーザー割当 → 割当を編集 | S-03 S-04 | 07_検証ユーザー | dataset/07 のとおり割当（US-01=経理（会社）／US-08=経理（店舗）全店／US-03=渋谷・新宿／US-04・US-06=渋谷／US-07は付け替え用） | 全員に割当が保存され、店舗の権限に担当店舗が付く | 会社の権限に担当店舗欄が出ない | 8名すべてに割当が保存。店舗の権限の担当店舗が未設定＝0件 | — | US-08 は担当店舗＝全店 | ユーザー割当の一覧。8名すべてに権限が付き、店舗の権限に担当店舗が入っていること | S-05 | AC-14 AC-16 | F-11 F-14 | 権限をメンバーに割り当てる／担当店舗を設定する
準備 | S-06 | 移植前スクショ取得 | 各画面（プリセット適用前） | S-01 | —（プリセット適用前） | プリセット適用前に master／manager／shop_manager でログインし全メニューをスクショ | master／manager／shop_manager の3権限分のスクショを取得 | — | 3権限分のスクショを取得＝3/3 | — | リリース前にしか取れない。最優先 | master／manager／shop_manager それぞれのメニュー全体（3枚）。リリース前にしか撮れない | S-06×3 | AC-01 | — | —（移植前の記録）
設定 | T-01 | 基本情報・雛形・デモモード | 権限編集 → 基本情報 | S-01 | — | 新規作成を開き入力項目を記録。雛形（ベース）の候補を確認。ヘッダーで新規導入デモ／運用デモを切り替える | 雛形の候補に移植プリセットと「まっさら（なし）」が出る。運用デモでは「既存権限をコピー」が増える | 雛形の候補に「エリア長」が出ない（既定テンプレートではないため） | 雛形の候補＝4種＋まっさら（なし）。エリア長は含まれない | — | 項目名を記録（仕様=権限名/区分、実装=キー/ロール名/種別）。UI変更依頼の根拠になる | 権限編集の基本情報。項目名（キー／ロール名／種別）と雛形プルダウンを開いた状態 | T-01 | AC-08 | F-03 F-26 | 権限を作成する STEP 2 雛形を選ぶ／STEP 3 権限名と区分を決める
設定 | T-02 | 初期値と既定の安全側 | 権限編集 → 基本情報／権限内容 | S-01 | —（この検証で作った権限は後で削除） | 雛形＝「まっさら（なし）」を選び許可数を確認。既存と同じキーで保存、キー空欄でも保存。新規画面追加時の既定値をエンジニアに確認。**確認後、この検証で作った権限は必ず削除する** | 「まっさら（なし）」を選ぶと許可0件 | キーの重複が保存できてしまう。**検証で作った権限を残したまま次に進まない（T-05／T-06 の件数が合わなくなる）** | まっさらの許可＝0件。キー重複＝エラー。新規画面の既定＝なし（例外0件） | — | 既定が許可側だと画面が増えるたび全員に見えてしまう | 「まっさら（なし）」選択直後の権限内容（許可0件）と、キー重複時のエラー表示 | T-02 | AC-09 AC-12 | — | 権限を作成する STEP 2（まっさら（なし））／よくあるご質問（新しい画面が追加された場合）
設定 | T-03 | 区分の出し分けと画面数 | 権限編集 → 権限内容（区分を切替） | S-01／入力値：区分＝会社／店舗を切替 | — | 新規作成で区分を会社→店舗に切替。それぞれ全展開してカテゴリ数を数える | 区分=会社で21カテゴリ、区分=店舗で23カテゴリ | 会社で店舗専用6が出ない／店舗で会社専用4が出ない | 会社＝21カテゴリ／店舗＝23カテゴリ。総数27カテゴリ53機能 | 共通17 ＋ 会社4 ＝ 21／共通17 ＋ 店舗6 ＝ 23。総数27カテゴリ53機能 | 総数27カテゴリ53機能。数え間違いに注意 | 区分＝会社と区分＝店舗を並べた2枚。それぞれカテゴリ数が数えられる状態 | T-03 | AC-05 AC-06 | F-21 | 権限を作成する STEP 3（図3 会社と店舗の区分）
一覧・遷移 | T-05 | 一覧の許可数と表示の保持 | 権限一覧（閲覧タブ／設定タブを切り替え、👤表示ロール・📌権限列設定も操作する） | S-04／入力値：7権限それぞれの設定値 | 08_権限設定値（許可数の突合） | **7権限すべての**一覧タブ／設定タブの内訳を数える。表示ロール・権限列設定を変更→離れて再訪 | 7権限すべてで一覧の許可数＝実際の設定。列選択が次回も保持（スコープ別） | 不一致が0件 | 7権限すべてで許可数の不一致＝0件。列選択が次回も一致（スコープ別） | 許可数＝dataset/08 の「なし」以外の行数。閲覧タブ7項目・設定タブ14項目で数える | 数値例＝経理(会社)閲覧4/7・設定3／人事 閲覧2/7／バイトL 閲覧1/7／閲覧のみ 閲覧7/7・設定14 | 権限一覧の閲覧タブと設定タブ（2枚）。7権限の許可数が読める状態 | T-05 | AC-20 AC-31 | F-22 | 設定内容を確認する（権限一覧）
一覧・遷移 | T-06 | 役割サマリの人数と絞り込み | 役割サマリ → 割当へ → | S-05／入力値：7権限それぞれの割当人数 | 07_検証ユーザー（人数の突合） | 役割サマリの「割当ユーザー N名」と実保持者数を突合。「割当へ →」を選択 | 7権限すべてで表示人数＝実保持者数。保持者だけに絞り込まれる | 差分が0件 | 7権限すべてで 表示人数＝実保持者数（差分0） | 表示人数＝dataset/07 でその権限を割り当てたユーザーの件数 | 保持者0名なら絞り込まず全件＋案内バナー | 役割サマリ全体。権限ごとの割当人数が読める状態 | T-06 | AC-28 | F-12 | 設定内容を確認する（役割サマリ）／権限をメンバーに割り当てる 方法3
一覧・遷移 | T-07 | 権限編集の4入口と戻り先 | 権限一覧／一覧のマス目／役割サマリ／割当編集 | S-05 | — | 一覧の行／一覧のマス目／役割サマリ／割当編集 の4か所から権限編集に入り、保存して着地を確認。あわせて割当編集の「＋権限を新規作成」も | 4入口とも保存後に来た元へ戻る。マス目からは該当箇所へ移動＋ハイライト | 入口と違う画面に着地しない。マス目から入ったときに該当箇所が開かず先頭に戻る、ということが起きない | 4入口すべてで来た元に戻る＝4/4。マス目からの移動＋ハイライトあり | — | 割当編集からの新規作成はベースが「まっさら（なし）」既定 | 4入口それぞれの保存後の着地画面（4枚）。マス目からはハイライトされた箇所 | T-07 | AC-27 | F-04 F-06 F-07 F-08 F-09 | 作成した権限を修正する（入口の一覧表）
一覧・遷移 | T-08 | 変更の反映タイミング | 対象ユーザーでログインした画面 | S-05 | — | 検証_エリア長（店長ベースで作成）から売上分析をオフにして保存→US-03のセッションで画面遷移→確認後に元へ戻す | 設定変更後、次の画面遷移または再ログインで反映される | 無反映が0件 | 無反映＝0件。即時か再ログインかを記録 | — | 即時か再ログインかを必ず記録する（ヘルプの記載と揃える） | 設定変更後、US-03の画面が切り替わった瞬間（変更前後の2枚） | - | AC-21 | F-06 | よくあるご質問（設定した権限はいつから反映されますか）
権限が効くか | T-09 | US-01 経理（会社） | US-01でログイン → 売上分析／仕入分析／詳細分析／集計／お支払い（開ける）＋ 従業員管理／従業員（閲覧）／権限設定（開けない） | S-05 | 07（US-01）／08（経理・会社） | US-01（経理・区分=会社）でログインし、許可画面を順に開く→次に不許可画面をメニュー確認し直URLでも開く | 売上分析・仕入分析・詳細分析・集計・お支払いの5画面が開ける | 従業員管理・従業員（閲覧）・権限設定がメニューに出ず、直URLでも開けない | 開ける5画面＝100%。開けない3画面＝100%（メニュー非表示かつ直URLも塞ぐ） | — | 費用設定・予算設定は店舗画面のため会社スコープに存在しない | 開けた5画面のいずれかと、開けない画面の直URLアクセス結果（2枚） | T-09 | AC-10 AC-11 | F-11 | ケース別のやり方（経理担当に、売上とお支払だけ見せたい）
権限が効くか | T-09b | US-08 経理（店舗・全店） | US-08でログイン → 売上分析／仕入分析／詳細分析／集計／費用設定／予算設定（開ける）＋ 従業員管理／従業員（閲覧）／権限設定（開けない） | S-05 | 07（US-08）／08（経理・店舗） | US-08（経理・区分=店舗／担当店舗=全店）でログインし、許可画面を順に開く→次に不許可画面をメニュー確認し直URLでも開く | 売上分析・仕入分析・詳細分析・集計・費用設定・予算設定の6画面が開け、3店舗すべてのデータが見える | 従業員管理・従業員（閲覧）・権限設定が開けない | 開ける6画面＝100%かつ3店舗すべてのデータが見える。開けない3画面＝100% | — | お支払いは会社画面のため店舗スコープに存在しない | 開けた6画面のいずれかと、3店舗すべてのデータが出ている集計画面（2枚） | T-09b | AC-10 AC-11 AC-16 | F-11 | ケース別のやり方（経理担当に、売上とお支払だけ見せたい ＋ 会社と店舗の両方の画面を使わせたい）
権限が効くか | T-10 | US-02 人事 | US-02でログイン → ダッシュボード・従業員管理 | S-05 | 07（US-02）／08（人事）／03_売上 | US-02 人事でログインし、許可画面を順に開く→次に不許可画面をメニュー確認し直URLでも開く | 従業員情報と締め管理が見える | 売上分析・仕入分析・詳細分析・集計・お支払いが開けない。ダッシュボードに売上が出ない | 開ける画面＝従業員関連のみ。売上系5画面＝0件。ダッシュボードに売上が出ない | — | データが空だと「塞げている」のか区別できない。S-02 の投入が前提 | 人事のダッシュボード。売上の数字が出ていないこと | T-10 | AC-10 AC-11 | F-11 | ケース別のやり方（人事担当に、従業員情報だけ見せたい）
権限が効くか | T-11 | US-03 エリア長（店長ベースのカスタマイズ例） | US-03でログイン → 売上分析（合計を見る）／集計／従業員管理 | S-05／入力値：担当店舗＝渋谷店・新宿店 | 07（US-03）／03_売上／02_従業員 | US-03 検証_エリア長でログインし、許可画面を順に開く→次に不許可画面をメニュー確認し直URLでも開く | 担当2店舗の合計＝3,000,000 になる | 池袋（400万）が混ざらない。池袋三郎の給与80万が出ない | **売上分析の合計＝3,000,000**（集計画面でも同額）。池袋の混入＝0件（7,000,000ならNG）。給与80万の表示＝0件 | 渋谷100万＋新宿200万＝300万。池袋400万が入ると700万になるため、合計を見れば混入を特定できる | 合計が7,000,000なら全社が見えている＝NG。P3を前倒しする根拠 | 売上分析の合計＝3,000,000 と、店舗切替に渋谷・新宿だけが並んだ状態（2枚）。集計画面でも同額であることを確認 | T-11 | AC-10 AC-11 AC-23 | F-14 | ケース別のやり方（複数の店舗をまとめて見せたい）／担当店舗を設定する（図2）
権限が効くか | T-12 | US-04 バイトL | US-04でログイン → 売上分析 | S-05／入力値：原価率は全店10% | 07（US-04）／04_仕入 | US-04 バイトLでログインし、許可画面を順に開く→次に不許可画面をメニュー確認し直URLでも開く | 売上と日々の入力画面が開ける | 仕入分析・詳細分析・従業員管理・締め管理・費用設定・予算設定が開けない。原価率が出ない | 開ける16画面＝100%。開けない7画面＝0件。原価率の表示＝0件 | 率を揃えているため、値の妥当性ではなく「原価率」という項目の有無だけを見る | 原価率は全店10%に揃えてある。項目の有無だけを見る | バイトリーダーの売上分析。原価率の項目が無いこと | T-12 | AC-10 AC-11 | F-11 | ケース別のやり方（アルバイトリーダーに、一部の画面だけ見せたい）
権限が効くか | T-13 | US-05 閲覧のみ | US-05でログイン → 会社スコープの全21画面（ダッシュボード・売上分析・仕入分析・詳細分析・集計・従業員関連・会社情報・お支払い・店舗（管理）・ダウンロード ほか） | S-05 | 07（US-05）／06_費用_予算 | US-05 閲覧のみでログインし、許可画面を順に開く→次に不許可画面をメニュー確認し直URLでも開く | 会社スコープの全21画面が開ける | —（更新できてしまうかは T-23 で記録） | 会社スコープの21画面が開ける＝100% | — | 費用設定など店舗専用画面は会社スコープに存在しない | 会社スコープのメニュー全体。21画面が並んだ状態 | T-13 | AC-10 AC-11 | F-11 | 権限を作成する STEP 4（「閲覧」と「操作」は、今回のリリースではどちらも）
権限が効くか | T-14 | US-06 スタッフ | US-06でログイン → ログイン直後のダッシュボード | S-05 | 07（US-06） | US-06 スタッフでログインし、許可画面を順に開く→次に不許可画面をメニュー確認し直URLでも開く | ログインでき、ダッシュボードに着地する | ダッシュボード以外が開けない | ログインでき、開ける画面＝1（ダッシュボードのみ）。空白・エラー・ループ＝0件 | — | 空白・エラー・ループが0件。最小権限でも締め出さない | ログイン直後のダッシュボード。他のメニューが出ていないこと | T-14 | AC-10 AC-11 AC-13 | F-11 | ケース別のやり方（新しく入った方には、まず最小限から始めたい）／よくあるご質問（権限を絞りすぎて、何も見えなくなりませんか）
割当 | T-15 | 権限の付け替えと置き換えの明示 | ユーザー割当 → 割当を編集（＝割当編集） | S-05 | 07（US-07） | US-07（検証_エリア長・店舗）の割当編集で 検証_経理担当（会社）に付け替え、行の表示を確認してから保存→US-07でログイン。**US-07 は付け替え専用のユーザーなので元に戻さなくてよい** | 別の権限を選んで保存すると前の権限が外れる。行に「選ぶと『◯◯』から置き換わります」が出る | 権限を2つ同時に選べない | 同時に選べる権限＝1つ。付け替え後に前の権限の画面＝0件。置換予告の表示＝100% | — | エリア長→経理（会社）に付け替えると担当店舗欄が消える。US-07 を元に戻さないため、以降の検証で US-07 は経理（会社）として扱う | 割当編集で置換予告「選ぶと『◯◯』から置き換わります」が出ている状態と、保存後の確認画面（2枚） | T-15 | AC-14 AC-15 | F-05 F-10 F-13 F-23 | 権限を変更・解除する／権限をメンバーに割り当てる 方法1（すでに別の権限をお持ちの方）
割当 | T-16 | 区分フィルタ | 一括割当（ヘルプの「方法1 まとめて割り当てる」） | S-05 | 07_検証ユーザー | 検証_エリア長（店舗）で一括割当を開く→「すべて表示」 | 店舗の権限では店舗所属、会社の権限では本部所属が表示される。「すべて表示」で解除できる | 店舗の権限で「含める」にチェックしただけで担当店舗0件のまま保存できない | 店舗の権限で表示＝店舗所属のみ、会社の権限で表示＝本部所属のみ。「すべて表示」で8名全員が出る。店舗0件での保存＝0件 | — | 店舗ロール＆含める＆店舗0件はエラー | 一括割当の絞り込み前と「すべて表示」後（2枚） | T-16 | AC-15 | F-10 | 権限をメンバーに割り当てる 方法1（対象は自動で絞り込まれます）
割当 | T-17 | 締め出しと越権の防止 | 権限編集（自ロール）／権限設定のURL直打ち | S-01 S-05／**実施前に、別の全権アカウントでログインできることを確認しておく** | — | **別の全権アカウントを用意してから実施する。**自ロールから権限設定をなしにして保存を試みる。次にUS-04（店舗）で権限設定のURLを直接開く | 自ロールから権限設定を外すと警告が出る、または最後の全権は外せない | 一般の権限で権限設定が開けない | 無警告で保存できる＝0件。一般の権限で権限設定が開ける＝0件 | — | 無警告で保存できてしまうと自分を締め出せる。**もし保存できてしまった場合は、用意した別の全権アカウントで元に戻してから次へ進む** | 自ロールから権限設定を外そうとしたときの警告表示と、US-04での直URLアクセス結果（2枚） | T-17 | AC-17 AC-18 | F-24 | よくあるご質問（自分の権限を変更できますか）
割当 | T-18 | 権限を外す・店舗未紐付け | ユーザー割当 → 割当を編集 | S-05 | 07（US-06） | US-06の割当編集で「割当なし」を選び保存→ログイン確認→S-05に戻す。次に店舗を選ばず店舗の権限を割当して保存 | 「割当なし」で保存すると未割当になり、ログインしても画面が出ない | 担当店舗0件では保存できない、または警告が出る | 未割当で開ける画面＝0件。担当店舗0件のまま保存できる＝0件 | — | 権限設定画面に「⚠ ◯名が店舗未設定」が出る | 「割当なし」保存後のユーザー割当（未割当の表示）と、担当店舗0件での保存エラー（2枚） | T-18 | AC-04 AC-19 | F-14 F-15 | 権限を変更・解除する（権限を外す）／担当店舗を設定する（1つ以上お選びください）
指標 | T-19 | 指標一覧と既定件数 | 権限一覧 → 指標一覧 | S-05／入力値：7権限それぞれの雛形 | 09_指標の初期値（期待値の突合） | スタッフ・検証_エリア長・経理の指標一覧を開き、店舗／会社タブのON件数を数える。任意の指標をON/OFF | 従業員ベース=店舗17/会社0、店長ベース=店舗36/会社8、本部管理ベース=店舗36/会社25 | 保存ボタンが無く、切替はその場で反映される | 7権限すべてで dataset/09 の値と一致（差分0）。保存ボタン＝なし | 指標の既定は雛形で決まる。従業員＝openのみON（店舗17/会社0）、店長＝open＋mgr（36/8）、本部管理＝全件（36/25） | 7権限すべてを dataset/09 の値と突合する | 7権限それぞれの指標一覧。店舗指標・会社指標のON件数が読める状態 | T-19 | AC-25 | F-16 | 表示する数字を選ぶ（初期値は自動で設定されます）
指標 | T-20 | 一括設定・再利用・オーナー専用 | 指標条件設定／マイテンプレート／👑オーナー操作 | S-05 | — | 指標条件設定で推奨テンプレ「店長向け」を適用（キャンセルとの差も確認）→マイテンプレートに保存→別の権限で読込。次に「👑オーナー操作」の指標管理と付与先指定 | おすすめの組み合わせを適用でき、名前をつけて保存して他権限で読込できる | 指標管理に編集UI（トグル/コピー/条件設定）が出ない。オーナー以外が付与先指定を実行できない | テンプレ適用の結果が定義と一致。指標管理に編集UI＝0件。オーナー以外の付与先指定＝0件 | — | 「適用して指標一覧へ」まで反映されない。キャンセルは非適用 | 指標条件設定の適用前後と、マイテンプレートの保存・読込、👑オーナー操作の指標管理（読取専用であること） | T-20 | AC-29 AC-30 | F-17 F-18 F-19 F-20 | 表示する数字を選ぶ（指標条件設定 ＋ マイテンプレート）／オーナーだけができること
移植 | T-21 | 現行3権限の移植と漏れ | 権限一覧（プリセット適用後） | S-06 | —（プリセット適用後） | プリセット適用後に master／manager／shop_manager で全メニューを再取得しS-06と突合。ユーザー割当一覧で未割当を数える | master／manager／shop_manager と同じ動作のプリセットがある | 適用前後で見える画面の増減が0 | 3権限とも適用前後で見える画面の増減＝0 | — | S-06 のスクショと1画面ずつ突き合わせる | master／manager／shop_manager のメニュー全体（3枚）。S-06 と並べて比較する | T-21×3 | AC-01 AC-02 AC-03 AC-04 | — | —（現行からの移植。顧客向けの記載なし）
設計レビュー | T-24 | 境界設計の確認（動作テストでは検出できない） | エンジニアと画面・APIを一緒に棚卸し | S-01 | —（設計レビュー） | エンジニアと画面・APIを一緒に棚卸しし、7点を確認する。①ユーザー個別に権限内容を編集できるUI/APIが無いか ②店舗ロールでも担当店舗を全店・複数店に設定できるか ③権限の状態が なし/閲覧/操作 の3つだけか ④指標一覧に機密度のバッジが出ていないか ⑤店舗ロールの指標一覧で会社指標をONにできるか（既定OFF）⑥一括割当で店舗を選んだだけでは権限が付与されないか ⑦画面カテゴリを新しく追加したとき、既存の全権限で既定が「なし」になるか（AC-12 のコード上の既定値を確認） | 7点すべてが設計どおり | 7点のいずれかが設計と違う状態で「画面は動くから問題なし」と判定されない | 7点すべてが設計どおり（1つでも崩れていればNG） | — | 動くかどうかではなく「そう作られているか」を見る | エンジニアと確認した7点の記録（画面またはコード箇所） | T-24_レビュー記録 | K-01 K-02 K-03 K-04 K-05 K-06 AC-12 | F-11 F-14 F-16 F-22 | —（設計レビュー。顧客向けの記載なし）
判定 | T-22 | 7シナリオの意図判定 | これまでの結果をまとめて判定 | T-09〜T-14 T-20 | —（これまでの結果を集約） | 各シナリオが意図どおり作れたかを判定 | SC-01a/01b/02/04/06 の5件で ×（作れない）が0件 | ×（作れない）が必須5シナリオに1件でも出ない | SC-01a/01b/02/04/06 の5件で ×＝0件 | — | SC-03・SC-05 は P1 では×が想定。判定せず記録する | 不要（判定表に記録） | - | AC-22 AC-32 | — | ケース別のやり方（6ケースすべて）
次段階 | T-23 | 対象外4項目の実測 | US-05で会社情報／US-03の合計／US-02の指標／操作ログ | S-05 T-11／入力値：US-05／US-03／US-02／操作ログ | 07／03_売上／09_指標の初期値 | ①US-05（閲覧のみ・区分=会社）で会社情報を変更し保存（値が更新されるか）**→確認後に元の値へ戻す** ②T-11の合計が3,000,000だったか ③US-02のダッシュボード等に出る指標を数える ④権限の作成・割当の操作ログを確認 | 判定せず実測のみ記録 | 「問題なし」と書かない。実測値をそのまま記録する | 判定せず実測を記録（①更新可否 ②合計値 ③指標数 ④ログ有無） | ②の合計が7,000,000なら全社が見えている＝P3が必要という判断根拠になる | ①更新できる→P2が必要 ②700万→P3が必要 ③許可外の指標が出る→P4が必要 ④ログが無い→P5が必要 | ①会社情報の保存結果 ②US-03の合計値 ③US-02に出た指標 ④操作ログ（4枚） | T-23 | AC-23 AC-24 AC-25 AC-26 | — | よくあるご質問（画面は見せたいが、変更はさせたくない場合）／担当店舗を設定する（今回のリリースでは、担当店舗は割り当ての記録として保存） |  | 対象外