## 定義
権限設定 受入条件表 ─ 定義
言葉の定義だけを載せています。実際の判定は 20260804_権限設定_01_受入条件表.xlsx で行います。
■ 1. 3つの文書の役割分担
層 | 文書 | 何を決めるか | 判断の主体
1. 意図 | 仕様書 20260803_05 | なぜそう作るか。守るべき境界（§7）。MVPとして何が揃えば価値が出るか | PdM
2. 合格ライン | 受入条件表 20260804_01 | 意図を満たしたと言える定量条件。実装レベルとマイルストーン | PdM＋エンジニア
3. 挙動 | 検証プラン 20260804_02 | その条件を実際の画面・データでどう確かめるか | 検証実施者
2と3は独立して使える。受入条件表は合格ラインと確認する画面だけで判定でき、検証プランは操作と期待値だけで実施できる。相互参照は辿るためのリンクであって依存ではない。1対1で対応する必要もなく、1条件が複数ケースに、1ケースが複数条件に展開される。
■ 2. 実装レベルの定義
実装レベル | 件数 | 意味
MVP必須 | 23 | 揃わないと機能として成立しない。境界設計（K）もここに含む ── 動作テストでは検出できず、実装が違っても画面は動くが後から権限モデルが破綻するため
品質必須 | 10 | 事故防止・整合。無いと運用に出せない
推奨 | 1 | 利便性。無くてもリリースできる
次段階 | 5 | P1では実装しない。実測を記録し次の優先順位（P2〜P5）を決める
■ 3. マイルストーンの定義（実装順）
マイルストーン | 条件数 | 完了条件
M1 権限が作れる | 7 | 顧客が自分で権限を作り、保存して再表示できる
M2 制御が効く | 4 | 作った権限どおりに画面が開く／開かない。直URLも塞がる
M3 人に配れる | 5 | 権限を人に割り当て、担当店舗を紐付けられる
M4 既存顧客を壊さない | 3 | 現行3権限と同じ動作のプリセットが用意され、移行漏れがない
M5 事故らない | 2 | 自分を締め出せない／一般権限で権限設定を触れない
M6 運用できる | 6 | 設定を点検でき、指標をまとめて設定できる
M7 境界設計が守られている | 6 | 動作テストで見えない設計の約束が実装で守られている
M8 顧客価値に到達 | 1 | 顧客が求める権限（画面単位で表現できる範囲）が実際に作れる
M9 次段階（P1対象外） | 5 | P1では実装しない。実測を記録し次の優先順位を決める
■ 4. 設計ポイントの定義（A〜K）
設計ポイント | 条件数 | 含まれる実装項目
A. 権限の単位と範囲 | 3 | AC-05 ／ AC-06 ／ AC-12
B. 権限をつくる | 4 | AC-07 ／ AC-08 ／ AC-09 ／ AC-33
D. 制御が実際に効く | 4 | AC-10 ／ AC-11 ／ AC-13 ／ AC-21
C. 権限を人に適用する | 5 | AC-04 ／ AC-14 ／ AC-15 ／ AC-16 ／ AC-19
E. 現行からの移植 | 3 | AC-01 ／ AC-02 ／ AC-03
F. 事故を防ぐ | 2 | AC-17 ／ AC-18
G. 設定を点検できる | 4 | AC-20 ／ AC-27 ／ AC-28 ／ AC-31
H. 指標とオーナー | 2 | AC-29 ／ AC-30
K. 境界設計を守る（動作テストでは検出できない） | 6 | K-01 ／ K-02 ／ K-03 ／ K-04 ／ K-05 ／ K-06
I. 顧客価値に到達しているか | 1 | AC-22
J. 次段階（P1では実装しない） | 5 | AC-23 ／ AC-24 ／ AC-25 ／ AC-26 ／ AC-32